АДМИНИСТРАЦИЯ СОЛТОНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

24.04.2019                                                                                    № 137

с. Солтон

О плане ремонта

объектов соцкультбыта

Солтонского района на 2019 год

Заслушав и обсудив информацию начальника отдела по делам строительства, архитектуры, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации Солтонского района, Е.Н. Иванова «О плане ремонта объектов соцкультбыта Солтонского района на 2019 год», Совет Администрации Солтонского района отмечает, что для безаварийного прохождения отопительного сезона 2019-2020 г.г. необходимо провести ремонты и замену оборудования на объектах соцкульбыта Солтонского района.  На основании вышеизложенного, п о с т а н о в л я ю:

1. Информацию «О плане ремонта объектов соцкультбыта Солтонского района на 2019 год» принять к сведению.

2. Утвердить перечень объектов и видов ремонтных работ по подготовке к новому учебному году и отопительному сезону 2019-2020 годов. (Приложение 1)

3. Комитету по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации Солтонского района (О.А. Назарова) произвести  необходимое финансирование ремонта, определенного данным постановлением.

4. Заместителю главы Администрации района (Д.А. Кабанов) незамедлительно организовать работы, направленные на  выполнение объема  предстоящего ремонта.

5. Контроль данного постановления оставляю за собой.

Глава Солтонского района                                                                  М.П. Лудцев

Приложение  1

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

Солтонского района

от_24.04.2019__  № 137

Перечень

объектов (видов работ) подлежащих ремонту в период подготовки  объектов социальной сферы к новому учебному году и отопительному сезону

2019-2020 годов

| № п/п | Объект и виды работ | Сроки исполнения | Предложенная сумма тыс.руб. | Ответственный | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с. Солтон, ремонт здания начальной школы с интернатом | До 31.07.2019 | 257,9 | Новокшенов А.И. Кочетков В.И. |  |
|  | МБОУ Ненинская СОШ, устройство шатровой кровли | До 31.07.2019 | 12 000,00 | Полежаева О.Н. Феданина Г.А Акинина Т.А. |  |
|  | МБОУ Ненинская СОШ, филиал Ново Ажинка Ремонт дымовой трубы | До 15.09.2019 | 10,0 | Полежаева О.Н. Феданина Г.А Акинина Т.А. |  |
|  | МБОУ Нижненинская СОШ, улица школьная 25а, замена котла | До 15.09.2019 | 300 | Павленко Н.А Феданина Г.А Павленко Л.Н. |  |
|  | МБОУ Карабинка СОШ, установка распределительного колодца | До 30.09.2019 | 20,0 | Манаева Л.В. Михайлович Н.Х. Мельникова Л.Г |  |
|  | МБОУ Карабинка СОШ, Ремонт углярки | До 15.09.2019 | 10,0 | Михайлович Н.Х. Мельникова Л.Г |  |
|  | ДОУ д/с «Лучик» МБОУ Карабинка СОШ, Ремонт пола в коридоре | До 01.09.2019 | 15,0 | Михайлович Н.Х Мельникова Л.Г |  |
|  | Сайдыпская ООШ филиал МБОУ Карабинка СОШ, Ремонт котельной | До 15.09.2019 | 10,0 | Михайлович Н.Х. Мельникова Л.Г |  |
|  | МБОУ Сузопская СОШ Ремонт угольного склада | До 15.09.2019 | 45,0 | Быковская О.Г. Жарков В.А. |  |
|  | Тостоковкая ООШ филиал МБОУ Сузопская СОШ Ремонт крыши котельной | До 15.09.2019 | 10,0 | Быковская О.Г. Жарков В.А. |  |
|  | Новотроицкая ООШ филиал МБОУ Сузопская СОШ Ремонт канализации | До 15.09.2019 | 10,0 | Быковская О.Г. Жарков В.А. |  |
|  | Березовская ООШ филиал МБОУ Солтонская СОШ Ремонт крыши спортзал | До 15.08.2019 | 30,0 | Новокшенов А.И. Кочетков В.И. |  |
|  | МБОУ Солтонская СОШ Ремонт гаража (укрепление стены) | До 15.08.2019 | 15,0 | Новокшенов А.И. Кочетков В.И. |  |
|  | Косметический ремонт образовательных учреждений к новому учебному году. | До 15.08.2019 | 100,0 | Феданина Г.А. |  |
|  | Установка видеонаблюдения в образовательных учреждениях. | До 15.08.2019 | 630,0 | Феданина Г.А. |  |
|  | Нижненениский СДК, ремонт котельной, демонтаж кинобутки | До 15.09.2019 | 10,0 | Яковлев Д.В. Актешева С.Н. Павленко Л.Н. |  |
|  | Березовский СДК, ремонт капитальной стены | До 15.09.2019 | 25,0 | Яковлев Д.В. Актешева С.Н. Кочетков В.И. |  |
|  | Реконструкция памятника Победы в с.Карабинка- | До 01.09.2019 | 70 | Мельникова Л.Г. |  |
|  | Администрация Сузопского сельсовета, Ремонт крыши | До 15.08.2019 | 200,0 | Жарков В. А. |  |
|  | Капитальный ремонт эксплуатационной скважины на воду с установкой павильона в с.Макарьевка | До 01.12.2019 | 15,0 | Манаева Л.В. Русанова В.М. Иванов Е.Н. |  |
|  | Капитальный ремонт эксплуатационной скважины на воду с установкой павильона и обустройством зоны санитарной охраны в с.Сузоп- | До 01.12.2019 | 15,3 | Манаева Л.В. Жарков В.А. |  |
|  | Капитальный ремонт тепловых сетей в с.Солтон | До 15.09.2019 | 11,60 | Манаева Л.В. Кочетков В.И. Иванов Е.Н. |  |
|  | Шайбирование теплосетей в с. Солтон | До 15.08.2019 | 150,0 | Кочетков В.И. Кабанов Д.А. Манаева Л.В |  |
|  | Ремонт улично-дорожной сети в с.Карабинка | До 15.09.2019 | 267,0 | Мельникова Л.Г. |  |
|  | Ремонт водопровода в с. Березово, основной водовод 300 м. | До 15.07.2019 | 80,0 | Кочетков В.И. Манаева Л.В. |  |
|  | Подсоединение скважины к водораспределительной системе с.Карабинка | До 15.06.2019 | 30 | Мельникова Л.Г. Манаева Л.В. |  |
|  | Подсоединение скважины к водораспределительной системе пер.Школьный, с. Ненинка | До 15.06.2018 | 30 | Акинина Т.А. Манаева Л.В. |  |
|  | Замена участка водопровода с. Урунск – 150 метров | До 15.09.2019 | 60 | Манаева Л.В. Кочетков В.И. |  |
|  | МБУК Многофункциональный центр Солтонского района, Ленина 5, ремонт спортзала (покраска стен и пола) | До 01.05.2019 | 100 | Кочетков В.И. Яковлев Д.В. Актешева С.П. |  |
|  | Ремонт общежития Ул. Гагарина 18 с.Солтон | До 01.06.2019 | 200 | Кабанов Д.А. |  |
|  | Замена окон в здании Администрации района ул. Ленина 3 с. Солтон | 01.09.2019 | 200 | Образцова О.Н |  |
|  | Ремонт ФАПа в с.Шатобал | 01.09.2019 |  | Кочетков В.И. Иванов Е.Н. Кабанов Д.А. |  |
|  | Ремонт ФАПа в с.Тосток | 01.09.2019 |  | Жарков В.А. Иванов Е.Н. Кабанов Д.А. |  |
|  | Ремонт квартир по ул. Льнозаводская 15 | 01.09.2019 |  | Иванов Е.Н. Кабанов Д.А. |  |
|  | Замена котла в котельной ЦК с.Солтон | 15.09.2019 | 500,0 | Манаева Л.В. Кабанов Д.А. |  |