## Sheet1
Внебюджетные инвестиционные проекты, реализуемые и планируемые к осуществлению в Солтонском районе за 4 квартал 2018 года
№ | Вид экономической деятельности | Наименование проекта и контакты его инициатора | Общая стоимость тыс. рублей | Период реализации проекта | Проект заявлен впервые (да/нет) | Освоено средств в стоимостном выражении |  | План финансирования в 2018 году | Создание рабочих мест |  | Потребность в кадрах с указанием профессионального состава | Стадия реализации проекта
[6 empty] | Всего за период реализации | За отчетный период |  | За отчетный период | Всего предусмотрено проектом
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | сельское хозяйство | ИП Кочетков Сергей Николаевич Строительство коровника тел.8(385 33)28427 | 15000 | 2016-2018 | нет | 15000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | нет | строительство завершено
2 | производство электроэнергии | Строительство Алтайской конденсационной электрической станции (КЭС) | 109499000 | 2012-2020 | да | 7100 | 0 | 0 | 0 | 900 | нет | КЭС вошла в схему территориального планирования Российской Федерации в области энергетики до 2030 года.
3 | сельское хозяйство | ИП Кочетков Александр Ильич Строительство мехтока тел. 8(385 33)21320 | 10000 | 2017-2019 | нет | 2000 | 1000 | 2000 | 0 | 0 | нет | окончание строительства переносится на 2019 год
4 | сельское хозяйство | ООО "Агрофирма Нива" Строительство двух складов для хранения зерна Черногузов Павел Евгеньевич тел. 8(385 33) 24314 | 8000 | 2017-2019 | нет | 6000 | 4500 | 6000 | 0 | 0 | нет | проведена установка двух сушилок, строительство переноситься на 2019 год
5 | сельское хозяйство | ООО "Аспект" Строительство двух складов для хранения зерна Смокотнин Михаил Викторович тел. 8(385 33) 26362 | 22000 | 2017-2019 | да | 19500 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | нет | окончание строительства переносится на 2019 год
6 | сельское хозяйство | ООО КХ"Урожай" Строительство склада для хранения зерна Тукмачёв Александр Олегович тел. 8(385 33)25333 | 3000 | 2017-2018 | нет | 3000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | нет | строительство завершено
7 | промышленное производство | ООО "Мунайский разрез" Строительство карьера | 111800 | 2017-2019 | нет | 70000 | 3300 | 70000 | 32 | 20 | да | предприятие восстановлено, идет добыча и реализация бурого угля Мунай-ского месторождения
8 | услуги связи | ПАО "МТС" Строительство антенно-мачтового сооружения сотовой связи | 2480 | 2018 | нет | 2480 | 2480 | 2480 | 0 | 0 | нет | станция сотовой связи установлена в с.Солтон
9 | перерабатывающее производство | Реконструкция маслосырзавода тел. 89039903528 Полащенко Виктор Николаевич | 13000 | 2016-2018 | нет | 13000 | 0.5 | 1000 | 12 | 12 | нет | продукция выпускается
10 | общественное питание | ИП Жаркова М.С. Строительство кафе-бара | 1300 | 2018-2019 | да | 900 | 0 | 900 | 0 | 5 | нет | окончание строительных работ переносится на 2019 года
11 | общественное питание | ИП Филиппова А.Н. Строительство придорожного кафе | 0.65 | 2017-2019 | да | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 1 | нет | окончание строительных работ переносится на 2019 года
|  |  | 109685580.65 |  |  | 138980.08 | 19780.5 | 90880.08 | 44 | 938